PRESUPUESTO CONSOLIDADO - SOLUCION DE PLANTILLAS Y FIRMAS

Documento integrado de intercambios, alcance, estimacion y compromiso

Fecha de emision: 20/02/2026 | Version: Preliminar comercial

# 1. Resumen Ejecutivo

El objetivo es implantar una solucion backend en Java para insertar firmas manuscritas en documentos DOCX y PDF subidos por el cliente, con plantillas parametrizadas por marcas, generacion dinamica por curso y flujo operativo trazable.

Este documento consolida el entendimiento funcional, tecnico y comercial para formalizar la contratacion y ejecucion del proyecto.

# 2. Solicitud y Requisitos Confirmados

- La captura de firma manuscrita ya existe y se entrega como imagen.

- Firmaran varias personas por documento.

- El cliente subira sus propias plantillas con marcas.

- Cada alumno debe firmar en su fila o posicion correspondiente.

- El sistema debe permitir generar y descargar documento final con datos y firmas.

# 3. Alcance Interpretado

Bloque A - Generacion documental por curso desde BD

- La generacion deja de recibir lista de alumnos del cliente y usa BD por courseId.

- Nuevo endpoint objetivo: POST /api/documents/generate-by-course con templateId + courseId + opciones de salida.

- Sustitucion de marcas de datos y firmas en orden correcto por alumno.

- Validaciones de entrada, errores funcionales y control de consistencia.

Bloque B - API de cursos externos

- Alta de cursos externos no presentes en BD principal.

- Gestion de tutor, sesiones, alumnos por sesion y asistencia.

- Seguridad con API key para integraciones externas.

# 4. Diseno de Marcas Recomendado

Para evitar ambiguedad se recomienda usar marcas estructuradas de alumno en lugar de variables agregadas sueltas.

| Marca | Uso |
| --- | --- |
| ${ALUMNOS[].NOMBRE} | Nombre del alumno |
| ${ALUMNOS[].APELLIDOS} | Apellidos del alumno |
| ${ALUMNOS[].NIF} | Documento/NIF del alumno |
| ${ALUMNOS[].FIRMA} | Firma manuscrita del alumno |

Comportamiento esperado: DOCX permite crecimiento dinamico por repeticion de fila. PDF requiere cupo fijo o conversion desde DOCX intermedio.

# 5. Flujo Operativo Acordado

- Cliente prepara plantilla segun guia de marcas.

- Sistema valida marcas al subir plantilla.

- Si hay error de marcas, se rechaza y no se registra.

- Usuarios firman durante el flujo del curso.

- Cliente solicita generacion y descarga del documento final.

# 6. Estimacion de Horas y Presupuesto

| Bloque | Descripcion | Horas | Precio (50-65 EUR/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Integracion BD + generacion por templateId/courseId + marcas + validaciones | 52-72 h | 2.600 EUR - 4.680 EUR |
| B | API cursos externos + sesiones + tutor + asistencia + API key | 80-120 h | 4.000 EUR - 7.800 EUR |
| TOTAL | Bloques A + B | 132-192 h | 6.600 EUR - 12.480 EUR + IVA |

Plazo orientativo: MVP 3-5 semanas. Version robusta 5-8 semanas.

# 7. Supuestos, Exclusiones y Riesgos

- Acceso estable a BD de cursos, alumnos y firmas.

- Reutilizacion del motor actual DOCX/PDF.

- No incluye CI/CD, infraestructura ni despliegue productivo.

- Cambios de alcance fuera de este documento se estiman aparte.

- Riesgo principal: definicion ambigua de marcas en plantillas del cliente.

# 8. Estado Ya Implementado (Base Actual)

- Carga de plantillas DOCX/PDF.

- Conversion de RTF/DOC a DOCX o PDF.

- Generacion de documentos con firmas en DOCX/PDF.

- Mapeo de campos y firmas por plantilla.

- Seleccion de formato de salida DOCX/PDF en frontend.

# 9. Compromiso de Ejecucion y Contratacion

Compromiso comercial propuesto: se garantiza la toma del proyecto y reserva de capacidad de equipo al confirmar aceptacion escrita y primer hito economico dentro de la vigencia de esta propuesta.

- Inicio estimado: dentro de 5 dias habiles desde aceptacion formal.

- Bloque A como primera entrega contractual y validacion con cliente.

- Bloque B ejecutable en continuidad sin recambio de arquitectura.

- Seguimiento semanal con entregables verificables.

# 10. Hitos de Pago Propuestos

| Hito | Porcentaje | Condicion |
| --- | --- | --- |
| Inicio | 30 % | Aceptacion formal + acceso tecnico confirmado |
| Entrega Bloque A | 40 % | Entrega funcional en entorno de pruebas |
| Entrega final Bloque B | 30 % | Aceptacion final del alcance contratado |

# 11. Aceptacion

Con esta propuesta quedan reflejados los intercambios, el alcance y la estimacion economica para proceder con la contratacion.

Validez de oferta: 30 dias desde el 20/02/2026.